大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院改建核酸实验室工程项目

询价函

各供应商：

大连市第五人民医院改建核酸实验室工程项目，预算 171.0879万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院改建核酸实验室工程项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

1.  我院改建核酸实验室面积约107m²，并在实验室外增加走廊，走廊面积30m²，施工范围包含建筑工程，装饰工程，净化空调通风工程，电力系统工程，给排水工程，污水处理系统工程。高度由改造前的层高2.5米加层高到4.3米，房间重新隔断，满足实验室区域分布要求，重新布设电缆，改造自来水及暖气，下水管道通过消毒处理机后排入市政管网。施工完成后实验室能满足甲方实际需求。（详见附件工程量清单）

2. 工期总日历天数： 30天。

3. 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 因承包人原因造成工期延误的，工期不予延期，且每延期1天，承包人应承担合同总价款的3%的违约金 。延期超过5天，发包人有权解除合同，解除合同后在双方将已完工程量及工程价款核实确认后1日内承包人退场，承包人按合同总价款的10%向发包人支付违约金。

4. 争议解决：因合同及合同有关事项发生的争议，向发包人所在地的人民法院起诉。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年5月11日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含报价单、营业执照等材料。

2.报价文件须每页加盖公章并密封。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

项目施工完成并经甲方验收合格，乙方在接到甲方书面通知后 ，开具正规发票，甲方收到发票30个工作日内以支票或电汇的形式支付至合同价款的80%，经第三方工程结算公司审核完成，乙方在接到甲方书面通知后 ，开具正规发票，甲方收到发票（最终支付金额以第三方结算审核为准）30个工作日内以支票或电汇的形式支付至合同价款的95%，剩余5%作为质量保证金，1年保修期满后且无任何质量问题的，30个工作日内以支票或电汇的形式质保金全部结清（无息）。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：蒲宽、汪彤

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

大连市第五人民医院

2020年5月6日

附件：

| 工程汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大连市第五人民医院改建核酸实验室工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价 |  | 安全施工费 | 规费 |
| 1 | 五院医院建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 五院医院装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 五院医院净化空调通风工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 五院医院电力系统工程 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 五院医院给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 五院医院污水处理系统工程 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五院医院电力系统工程 |  |  |  | 标段：大连市第五人民医院改建核酸实验室工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017005 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长2.5m | 配电箱 铁质成品 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 030408001036 | 电力电缆 4*50+1*16mm | 电力电缆 4*50+1*16mm |  | 10m | 15 |  |  |  |  |
| 3 | 030408001034 | 电力电缆 5*16mm | 电力电缆 5*16mm |  | 10m | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 030411001041 | 电缆保护管 | 电缆保护管 |  | 10m | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 030411004006 | 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面4mm2 | 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面4mm2 |  | 10m | 120 |  |  |  |  |
| 6 | 030411004005 | 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面2.5mm2 | 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面2.5mm2 |  | 10m | 75 |  |  |  |  |
| 7 | 030411001035 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN20 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN20 |  | 10m | 10.9 |  |  |  |  |
| 8 | 030411001036 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN25 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN25 |  | 10m | 19.8 |  |  |  |  |
| 9 | 030412006003 | 净化灯 | 净化灯 |  | 套 | 21 |  |  |  |  |
| 10 | 030404034003 | 单联开关 | 单联开关 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 11 | 030404034017 | 双联开关 | 双联开关 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 12 | 030404035011 | 单项五孔插座 | 单项五孔插座 |  | 套 | 36 |  |  |  |  |
| 13 | 030502012007 | 信息插孔 | 信息插孔 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 14 | 030502005001 | 网线 | 网线 |  | 10m | 130 |  |  |  |  |
| 15 | 030502001001 | 弱电及监控等设备 | 弱电及监控等设备 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 030414001007 | 分系统调试 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 030417001005 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 030509001005 | 建筑智能化工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五院医院给排水工程 |  |  |  | 标段：大连市第五人民医院改建核酸实验室工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004003005 | 洗手盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关 | 洗手盆 感应水龙头 |  | 10组 | 0.4 |  |  |  |  |
| 2 | 031004008001 | 成品拖布池安装 | 成品拖布池 |  | 10套 | 0.1 |  |  |  |  |
| 3 | 031001006088 | 室内塑料给水管(热熔连接) DN40PP-R系列 | 室内塑料给水管(热熔连接) DN40PP-R系列 |  | 10m | 8 |  |  |  |  |
| 4 | 031001006086 | 室内塑料给水管(热熔连接) DN25PP-R系列 | 室内塑料给水管(热熔连接) DN25PP-R系列 |  | 10m | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 031001006085 | 室内塑料给水管(热熔连接) DN20PP-R系列 | 室内塑料给水管(热熔连接) DN20PP-R系列 |  | 10m | 7.5 |  |  |  |  |
| 6 | 031004014010 | 地漏安装 公称直径50mm以内 | 不锈钢防泛溢 |  | 10个 | 0.6 |  |  |  |  |
| 7 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五院医院建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：大连市第五人民医院改建核酸实验室工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010602001002 |  | 焊接H型钢屋架 |  | H型钢300*400 |  | t | 7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010603001001 |  | 实腹柱 焊接H型钢柱 |  | H型钢300*400 |  | t | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010604001001 |  | 焊接H型钢梁 |  | H型钢300*400 |  | t | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010606001001 |  | 钢支撑 柱间支撑 |  |  |  | t | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010606002004 |  | 钢檩条 其他型钢 |  |  |  | t | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010607001004 |  | 钢结构除锈 |  |  |  | 10m2 | 43.18 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010608001001 |  | 一类金属构件 运输 |  |  |  | 10t | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010608002001 |  | 二类金属构件 运输 |  |  |  | 10t | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010609002001 |  | 厂(库)房钢结构安装 钢屋架 1.5t以内 |  |  |  | t | 7 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010609003001 |  | 厂(库)房钢结构安装 钢柱安装 3t以内 |  |  |  | t | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | 010609004001 |  | 厂(库)房钢结构安装 钢梁安装 1.5t以内 |  |  |  | t | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010609007001 |  | 厂(库)房钢结构安装 钢支撑 |  |  |  | t | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010609007002 |  | 厂(库)房钢结构安装 钢檩条 |  |  |  | t | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011407005014 |  | 金属面防火涂料 |  |  |  | 100m2 | 4.318 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010515001018 |  | 钢筋 直径12 |  |  |  | t | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 010515001019 |  | 钢筋 直径14 |  |  |  | t | 1.52 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010515001020 |  | 钢筋 直径16 |  |  |  | t | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010515001021 |  | 钢筋 直径18 |  |  |  | t | 1.76 |  |  |  |  |  |
| 19 | 010501001001 |  | 现浇混凝土基础 基础垫层 |  | C15 |  | 10m3 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 20 | 010501003002 |  | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 |  | C25 |  | 10m3 | 9.2 |  |  |  |  |  |
| 21 | 011702001001 |  | 现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板 |  |  |  | 100m2 | 0.126 |  |  |  |  |  |
| 22 | 011702001017 |  | 现浇混凝土模板 |  |  |  | 100m2 | 3.36 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：五院医院建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：大连市第五人民医院改建核酸实验室工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 独立基础 毛石混凝土 复合模板 木支撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 010404001008 |  | 垫层 毛石 灌浆 |  |  |  | 10m3 | 11.1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 010104003002 |  | 挖土石方 |  |  |  | 10m3 | 18 |  |  |  |  |  |
| 25 | 010104006002 |  | 装土石方 |  |  |  | 10m3 | 18 |  |  |  |  |  |
| 26 | 010101007004 |  | 人力车运土石方 |  |  |  | 10m3 | 30 |  |  |  |  |  |
| 27 | 010104006007 |  | 自卸汽车运土石方 |  |  |  | 10m3 | 30 |  |  |  |  |  |
| 28 | 010103001008 |  | 回填夯实 |  |  |  | 10m3 | 12 |  |  |  |  |  |
| 29 | 011602001001 |  | 混凝土构件拆除 混凝土地面 |  |  |  | m3 | 30 |  |  |  |  |  |
| 30 | 011602002001 |  | 预制钢筋混凝土构件拆除 楼板 |  |  |  | m3 | 20 |  |  |  |  |  |
| 31 | 011601001002 |  | 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙 |  |  |  | m3 | 80 |  |  |  |  |  |
| 32 | 011616001003 |  | 建筑垃圾外运 运距30km以内 |  |  |  | 10m3 | 13 |  |  |  |  |  |
| 33 | 010401003004 |  | 砖砌筑 |  |  |  | 10m3 | 5.5 |  |  |  |  |  |
| 34 | 011101001001 |  | 砂浆找平层 |  |  |  | 100m2 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| 35 | 010902001014 |  | SBS防水卷材 |  |  |  | 100m2 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| 36 | 011101001006 |  | 砂浆面层 |  |  |  | 100m2 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| 37 | 010609009003 |  | 外墙保温及装饰 |  | 120岩棉彩钢板+镁铝单板 |  | 100m2 | 3.3 |  |  |  |  |  |
| 38 | 011201001001 |  | 墙面抹灰 |  |  |  | 100m2 | 2.3 |  |  |  |  |  |
| 39 | 011407009002 |  | 墙面大白 |  |  |  | 100m2 | 2.3 |  |  |  |  |  |
| 40 | 011406001011 |  | 墙面乳胶漆 |  |  |  | 100m2 | 2.3 |  |  |  |  |  |
| 41 | 011701001001 |  | 单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内 |  |  |  | 100m2 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 42 | 011707001007 |  | 临时围挡、大门 简易围挡 |  |  |  | 100m2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五院医院净化空调通风工程 |  |  |  |  |  | 标段：大连市第五人民医院改建核酸实验室工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701003004 |  | 医用净化一体式变频恒温恒湿机组 |  | 风冷净化直膨机组 风量8500M3/h 制冷量19.5KW 电加热量12KW 加湿量5KG 风压750pa 功率：28.5kw |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030701012005 |  | 低噪音离心管道排风机带中效过虑器 |  | 低噪音离心管道排风机带中效过虑器 1500m3/h |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030701012041 |  | 低噪音离心管道排风机 500m3/h |  | 低噪音离心管道排风机 500m3/h |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030702001007 |  | 镀锌薄钢板矩形风管 δ=0.75mm |  | 镀锌薄钢板矩形风管 δ=0.75mm |  | 10m2 | 14.5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031208003006 |  | 橡塑板安装(风管) 风管厚度20mm |  | 橡塑板安装(风管) 风管厚度20mm |  | m3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030703001025 |  | 碳钢调节阀安装 风管防火阀 400*250 |  | 风管防火阀 400*250 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030703001019 |  | 手动调节风量阀 400*250 |  | 手动调节风量阀 400*250 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030703001029 |  | 手动调节风量阀 320*250 |  | 手动调节风量阀 320*250 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030703001030 |  | 手动调节风量阀 200*200 |  | 手动调节风量阀 200*200 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030703007002 |  | 铝合金双层百叶送风口 240*240 |  | 铝合金双层百叶送风口 240*240 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030703007003 |  | 防雨防尘防虫百叶新风口 400*320 |  | 防雨防尘防虫百叶新风口 400*320 |  | 个 | 18 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030703002003 |  | 风管软接头 |  | 风管软接头 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030602001001 |  | 正负压显示器 |  | 正负压显示器 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 012002002078 |  | 控制面板 |  | 控制面板 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | B01 |  | 铁红防锈漆 |  | 1.铁红防锈漆 |  | kg | 30 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030411004047 |  | 弱电控制线 |  | 弱电控制线 |  | 10m | 18 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030411002004 |  | 金属线槽敷设 100*100 |  | 金属线槽 100*100 |  | 10m | 12 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030704001006 |  | 系统调整费 |  |  |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030704001005 |  | 通风空调工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 031212001002 |  | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：五院医院净化空调通风工程 |  |  |  |  |  | 标段：大连市第五人民医院改建核酸实验室工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 项目 脚手架搭拆费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030612001003 |  | 自动化控制仪表安装工程 脚手架搭拆费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030417001005 |  | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五院医院污水处理系统工程 |  |  |  |  | 标段：大连市第五人民医院改建核酸实验室工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040602002001 | 污水处理设备安装 | 污水处理设备安装 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040504001066 | 砖砌污水井 | 砖砌污水井 |  |  |  | 座 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501004008 | 污水管安装 | 污水管安装 |  |  |  | 10m |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040101002007 | 沟槽土方 土质由施工单位自行考虑 | 沟槽土方 土质由施工单位自行考虑 |  |  |  | 100m3 |  |  | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040103001002 | 回填土 夯实 | 回填土 夯实 |  |  |  | 100m3 |  |  | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040502003035 | 污水管件安装 | 污水管件安装 |  |  |  | 个 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：五院医院装饰工程 |  |  |  |  |  | 标段：大连市第五人民医院改建核酸实验室工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010609009003 | 净化彩钢板墙面 |  | 50mm厚净化彩钢板（填充材质为玻镁岩棉手工板，面层钢板厚度为0.426mm) |  |  |  | 100m2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011502001004 | 铝合金专用槽铝 |  | 50mm宽，厚度0.7mm |  |  |  | 100m | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011502001002 | 电泳铝合金圆角 |  | R系列 |  |  |  | 100m | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011103001001 | 塑胶地板 |  | 2mm厚 |  |  |  | 100m2 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011101005001 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 |  |  |  |  |  | 100m2 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011302001099 | 净化彩钢板顶棚 |  | 50mm厚净化彩钢板（填充材质为玻镁岩棉手工板，面层钢板厚度为0.426mm) |  |  |  | 100m2 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011302001025 | 吊顶龙骨 |  |  |  |  |  | 100m2 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010807001009 | 传送窗 |  |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010801007004 | 钢制单开手推门 |  |  |  |  |  | 10樘 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010801007006 | 钢制互锁门 |  |  |  |  |  | 10樘 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031004012006 | 热水器 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011302001127 | 平面、跌级天棚 方型铝扣板 300*300 |  |  |  |  |  | 100m2 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011501022003 | 实验室操作台 |  | 1.材质:抗菌EBC电子固化技术实芯理化板 |  |  |  | m | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |